## Hoja 1
CARTA GANTT PROYECTO SOFTWARE
Metodologia de Gestión: Cascada. Las fases se ejecutan de manera secuencial, una despues de la otra.
FASE | ENTREGABLE | ROLES DEL PROYECTO | DURACION Hr-Dia | COSTO HORA | COSTO TOTAL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
PLANIFICACiÓN | Cronograma inicial | Jefe de proyecto | 16 | 14400 | 230000 | bar: S1
PLANIFICACiÓN | Estimación de recursos | Analista | 24 | 9200 | 220800 | bar: S1
PLANIFICACiÓN | Costos | Jefe de proyecto | 20 | 14400 | 288000 | bar: S2
PLANIFICACiÓN | Plan de riesgos | Jefe de proyecto | 20 | 14400 | 288000 | bar: S2
ANALISIS | Levantamiento de información | Analista | 40 | 9200 | 368000 | bar: S2
ANALISIS | Estudio de factibilidad | Jefe de proyecto | 40 | 14400 | 576000 | bar: S2
ANALISIS | Documento de alcanse | Analista | 40 | 9200 | 368000 | bar: S2
REQUISITOS | Especificacion de requisitos | Analista | 80 | 9200 | 736000 | bar: S3 to S4
REQUISITOS | Casos de uso | Analista | 40 | 9200 | 368000 | bar: S4
REQUISITOS | Diagramas de actores | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S4
REQUISITOS | Documento SRS | Mixto | 80 | 30000 | 1800000 | bar: S4 to S5
DISEÑO | Arquitectura de sistemas | Jefe de proyecto | 60 | 14400 | 864000 | bar: S5 to S6
DISEÑO | Modelo entidad relacion | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S6
DISEÑO | Diagramas UML | Ingeniero software | 60 | 14000 | 840000 | bar: S6 to S7
DISEÑO | Mockup de sistema | Analista | 40 | 9200 | 368000 | bar: S7
DESARROLLO | Implementación logica de negocio | Ingeniero software | 120 | 25000 | 3000000 | bar: S6 to S8
DESARROLLO | Integración con APIs | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S8
DESARROLLO | Configuración de entornos | DevOps | 24 | 12800 | 307200 | bar: S8
DESARROLLO | Control de versiones (Git) | Ingeniero software | 16 | 14000 | 224000 | bar: S8
DESARROLLO | Documentación tecnica | Ingeniero software | 32 | 14000 | 448000 | bar: S8
PRUEBAS | Pruebas unitarias | QA Tester | 40 | 8600 | 344000 | bar: S8
PRUEBAS | Pruebas de integración | QA Tester | 40 | 8600 | 344000 | bar: S8
PRUEBAS | Pruebas de sistemas | QA Tester | 40 | 8600 | 344000 | bar: S8
PRUEBAS | Pruebas de integración | QA Tester | 40 | 8600 | 344000 | bar: S8
PRUEBAS | pruebas de aceptación del usuario | QA Tester | 40 | 8600 | 344000 | bar: S8
DESPLIEGUE | Configuración de servidores | DevOps | 40 | 12800 | 512000 | bar: S9
DESPLIEGUE | Procesos de Integración y Despliegue | DevOps | 40 | 12800 | 512000 | bar: S9
DESPLIEGUE | Migración de datos | Analista | 40 | 9200 | 368000 | bar: S9
DESPLIEGUE | Capacitación de datos | Capacitador TI | 40 | 11500 | 460000 | bar: S9
MANTENIMIENTO | Reparar errores reportados | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S9
MANTENIMIENTO | Ajustar software a nuevos entornos | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S9
MANTENIMIENTO | Incorporar nuevas funciones | Ingeniero software | 40 | 14000 | 560000 | bar: S9